Informe de cierre del proyecto: Plan de operaciones y capacitación

Estado: Borrador

Fecha: 09-09

Autor: Gerente de Proyecto

| Patrocinador del proyecto | Director de Operaciones |
| --- | --- |
| Equipo del proyecto | Analista Financiero, Director de Cumplimiento, Especialista en Recursos Humanos, Probador de Aseguramiento de Calidad, Gerente de Servicio al Cliente, Gerente de TI, Gerente de Inventario, Gerente de Capacitación |
| Duración del proyecto | Del 1 de marzo al 6 de septiembre |

# Resumen ejecutivo

# El propósito de este proyecto era establecer sistemas operativos y procedimientos para el nuevo servicio Plant Pals de Office Green. El equipo estableció un plan de entrega, instaló software y equipos de gestión de la cadena de suministro e implementó con éxito un programa de capacitación de empleados para el nuevo servicio. El proyecto superó ligeramente el presupuesto, pero se mantuvo dentro del cronograma. El equipo se encontró con problemas con el cumplimiento y la satisfacción del cliente que aún deben abordarse.

# Logros clave

- Establecimiento de un plan de entrega y logística de la planta que redujo los costos de entrega en 50 centavos por unidad

- Seleccioné e instalé software y equipos de gestión de la cadena de suministro, lo que ayudó a acelerar la adquisición y el abastecimiento de la planta

- Capacitó a más del 75% de los empleados antes del lanzamiento del servicio, lo que aumentó la eficiencia.

- Se instaló un nuevo software para administrar los pedidos entrantes, lo que hace que el proceso de pedido sea más eficiente

- Envío de lotes de prueba a los clientes para refinar la calidad del producto y los protocolos de entrega

- Realizó una encuesta continua a los clientes para recopilar información sobre la satisfacción del cliente

- Implementé la retroalimentación de las encuestas a los clientes, aumentando las entregas a tiempo en un 10% y la satisfacción con el servicio al cliente en más del 42%

- Operaciones implementadas para el lanzamiento del servicio Plant Pals, creando un flujo de ingresos estable

Lecciones aprendidas

¿Qué salió bien?

- El plan de entrega y logística de la planta, una vez implementado correctamente, redujo los costos.

- El programa de capacitación fue eficaz para educar al 75% de los empleados sobre los nuevos procedimientos y estándares de servicios, lo que aumentó la eficiencia.

¿Qué salió mal? ¿Cómo resolvió el problema?

- El equipo plantó incorrectamente el 10% de las plantas porque no había protocolos acordados. Lo abordamos estandarizando los protocolos de encapsulado.

- Las entregas a tiempo pasaron del 80% al 90% durante el lanzamiento de la prueba, contratando a más conductores y reevaluando las rutas de entrega.

- El servicio de atención al cliente tenía problemas con el software, lo que les dificultaba gestionar las quejas de los clientes. El especialista en TI resolvió el problema rápidamente.

# Partidas abiertas

- Continúe monitoreando los resultados para obtener mejoras adicionales.

- Continuar mejorando los procesos de entrega para alcanzar nuestro objetivo de puntualidad del 95%.

# Próximos pasos y consideraciones futuras

  - Programe más conductores de entrega para turnos más tempranos para cumplir con la ventana de entrega preferida de los clientes.

  - En el futuro, asegúrese de que los procedimientos de plantación y entrega estén alineados con los estándares de la empresa.

  - Asigne más recursos a la atención al cliente para minimizar las quejas.

- Cree un programa de capacitación continua para los empleados sobre las mejores prácticas para la calidad del producto, la entrega y la satisfacción del cliente.

# Cronograma del proyecto

| Del 1 de marzo al 9 de abril | Establecimiento de un plan de logística y entrega de la planta |
| --- | --- |
| Del 12 al 30 de abril | Software y equipos de gestión de la cadena de suministro seleccionados e instalados |
| Del 3 de mayo al 11 de junio | Capacitación de más del 75% de los empleados antes de enviar lotes de prueba |
| Del 10 al 15 de junio | Software instalado para gestionar los pedidos entrantes |
| Del 21 de junio al 16 de agosto | Envío de lotes de prueba a los clientes |
| 21 de junio al 19 de julio | Realización de una encuesta de satisfacción del cliente |
| Del 5 al 30 de julio | Implementación de comentarios de la encuesta de satisfacción del cliente |
| 6 de septiembre | Operaciones internas implementadas para el lanzamiento oficial del servicio |

# Archivo de Recursos y Proyectos

- Plan del proyecto

- Análisis de ROAM

- Informe de estado

- Correo electrónico de escalamiento

- Presentación de los comentarios de los clientes

- Orden del día de la reunión