## Gantt Chart
Gantt Chart
TÍTULO: Facturación Prevención | [6 empty] | COMPAÑÍA: |  |  |  |  | Swiss Medical ART
PROJECT MANAGER: [Name] | [6 empty] | FECHA DE CREACIÓN: |  |  |  |  | 18/12/2024
TAREA ID | HITOS Y TAREAS | ENCARGADO DE TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | FASE 1 | [13 empty] | FASE 2 | [15 empty] | FASE X | [14 empty] | FASE Y
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
[7 empty] | DIC |  |  |  |  | DIC |  |  |  |  | ENE |  |  |  |  | ENE |  |  |  |  | ENE |  |  |  |  | FEB | [19 empty] | MAY | [20 empty] | JUNE
[7 empty] | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V | L | M | MX | J | V
1 | PLANIFICACIÓN | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Brainstorming equipo Ágile | LT, VFG,MCM |  |  |  | 0%
1.2 | Primera reunión equipo completo | PA,ME,LT,VFG,MCM | 3/15 | 3/26 | 10 | 0% | bar: ENE L 15 to ENE V 26
1.3 | [5 empty] | 0%
2 | EJECUCIÓN
2.1 | Supervise vendor setup of inventory management and fulfillment software | Inventory Manager | 4/12 | 4/14 | 3 | 0% | bar: FEB L 12 to FEB MX 14
0%
2.3 |  |  | 4/19 | 4/30 |  | 0% | bar: FEB L 19 to FEB V 30
3 | CAPACITACIÓN y REVISIÓN
|  |  | 5/3 |  | 10 | 0% | bar: MAY L 3 to MAY V 14
3.2 | Train employees to use the software and equipment |  |  | 5/28 |  | 0% | bar: MAY V 28
|  | Training Manager |  |  |  | 0%