## Status Report
Nombre del Proyecto: Operaciones de Plant Pals
Fecha de Hoy: 18 de Diciembre
Resumen |  |  |  | Estado general (RAG)
Hemos instalado un nuevo software para realizar un seguimiento de los pedidos entrantes y hemos comenzado a enviar el primer lote de prueba de Plant Pals a los clientes. Sin embargo, nos hemos encontrado con problemas con la calidad del producto, la comunicación con el cliente y el proceso de entrega. Nuestros próximos hitos incluyen enviar a los clientes del lote de prueba boletines informativos sobre el mantenimiento de las plantas y enviar el segundo lote de plantas. Este informe también incluye los principales riesgos y problemas que han surgido y cómo pretendemos tomar medidas. |  |  |  | Amber
Hitos y tareas completados
Descripción | Fecha | Estado | Owner |  | Comentarios
Se compró e instaló un nuevo software para realizar un seguimiento de los pedidos entrantes. | June 15 | Completed | IT Specialist |  | La instalación tardó tres días más de lo esperado.
Analysis complete Se comenzó a enviar lotes de prueba de pedidos de Plant Pals a los clientes. | June 21 | Completed | Director de Logística |  | El número de pedidos excedió los objetivos en un 15%.
Upcoming Milestones and Tasks
Descripción | Fecha | Estado | Owner |  | Comentarios
Enviar a los clientes del primer lote correos electrónicos informativos (e-newsletters) con un tutorial sobre el cuidado de sus plantas. | July 7 | Próximamente | Customer Service Manager |  | El boletín informativo debe seguir las directrices de diseño de la marca de Office Green.
Cumplir con al menos el 95% de las fechas de entrega a tiempo. | July 19 | Próximamente | Director de Logística |  | La tasa de error debe ser inferior al 5%.
Principales riesgos y problemas
Problema |  | Impacto | Acción |  |  | Owner
El equipo del almacén informa que el 10% de las plantas no estaban correctamente enmacetadas. |  | Pérdidas de ganancias, quejas y problemas presupuestarios. | Evaluar y ajustar el proceso de enmacetado de plantas. |  |  | Gerente de operaciones de almacén
El equipo de atención al cliente está recibiendo solo el 30% de las solicitudes y quejas. |  | Insatisfacción del cliente | Solucionar los problemas con el nuevo software de atención al cliente. |  |  | IT Specialist
La tasa actual de finalización de entregas es solo del 80%. |  | Suscripciones canceladas | Contratar y capacitar a más conductores de reparto. |  |  | HR Specialist